## Plan
Delivery Plan | [6 empty] | Start: | Q1.1 | 2026-04-01 |  | Now: | Q2.2
Task / Milestone | Category | Status | Start Sprint | End Sprint | Milestone | Notes | Q1.1 | Q1.2 | Q1.3 | Q1.4 | Q1.5 | Q1.6 | Q1.7 | Q2.1 | Q2.2 | Q2.3 | Q2.4 | Q2.5 | Q2.6 | Q2.7 | Q3.1 | Q3.2 | Q3.3 | Q3.4 | Q3.5 | Q3.6 | Q3.7 | Q4.1 | Q4.2 | Q4.3 | Q4.4 | Q4.5 | Q4.6 | Q4.7
Discovery | Plan | Done | Q1.1 | Q1.2 | FALSE
Build | Deliver | In Progress | Q1.3 | Q1.6 | FALSE
Test | Deliver | Not Started | Q2.1 | Q2.2 | FALSE
Go live | Deliver | Not Started | Q2.3 | Q2.3 | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE